# План мероприятий

# по улучшению качества оказания услуг  МУК «Назаровский КДК»

| № п\п | Мероприятие | Срок исполнения |  |  |  | Ответственный за выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель: Открытость и доступность информации об организации культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по созданию официального сайта МУК «Назаровский КДК» |  | до 20.01.2017 г. |  | Толкачева М.А. |  |  |  |
| 2. | Подготовка приказа о назначении ответственного лица за работу с официальным сайтом МУК «Назаровский КДК» |  | до 20.01.2017 г. |  | Толкачева М.А. |  |  |  |
| 3. | Организация работы по заполнению общей информации об МУК «Назаровский КДК» на официальных сайтах в сети «Интернет» |  | до 10.02.2017 г. |  | Толкачева М.А. |  |  |  |
| 4. | Организация работы по размещению информации о деятельности МУК «Назаровский КДК» на официальном сайте в сети «Интернет» |  | постоянно |  | Толкачева М.А. |  |  |  |
| 5. | Обеспечение своевременного размещения информации о МУК «Назаровский КДК» в сети Интернет в соответствии с приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» |  | Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы |  | Толкачева М.А. |  |  |  |
| 6. | Разработка и утверждение планов МУК «Назаровский КДК» по улучшению качества деятельности с учетом итогов независимой оценки качества. Размещение указанного плана на официальном сайте в сети Интернет. |  | до 10.02.2017 г. |  | Толкачева М.А. |  |  |  |
| Показатель: Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Изучения мнения жителей об удобстве графика работы МУК «Назаровский КДК» (проведение анкетирования) |  | до 01.04.2017 г. |  |  |  | Толкачева М.А. |  |
| 8 | Выполнение мероприятий по доступности услуг учреждения для лиц с ограниченными возможностями |  | В соответствии с планом учреждения |  |  |  | Толкачева М.А. |  |
| 9 | Благоустройство и содержание прилегающих территорий |  | весь период |  |  |  | Толкачева М.А. |  |
| 10 | Предоставление дополнительных услуг в учреждении культуры (свободный книгообмен, настольные и интерактивные игры, комнаты отдыха, стенды с информацией о событиях и проектах учреждения и т.д.) |  | В соответствии с планом учреждения |  |  |  | Толкачева М.А. |  |
| Показатель: Время ожидания предоставления услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Соблюдение режима работы учреждения культуры |  | постоянно |  |  |  |  | Толкачева М.А. |
| 12 | Соблюдение графиков работы клубных формирований |  | постоянно |  |  |  |  | Толкачева М.А. |
| Показатель: Доброжелательность, вежливость, компетентность работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Повышение квалификации специалистов учреждения культуры (курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы) |  | В соответствии с планом учреждения |  |  |  |  | Толкачева М.А. |
| 14 | Проведение бесед со специалистами и обслуживающим персоналом учреждения по правилам общения с посетителями |  | постоянно |  |  |  |  | Толкачева М.А. |
| Показатель: Удовлетворенность качеством оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Продолжить работу по использованию новых видов и форм досуговой деятельности в работе учреждения с учетом различных возрастных категорий населения |  | постоянно | Толкачева М.А. |  |  |  |  |
| 16 | Продолжить работу по повышению материально-технического обеспечения учреждения |  | В соответствии с планом учреждения | Толкачева М.А. |  |  |  |  |
| 17 | Проведение мониторинга удовлетворенности качеством предоставляемых услуг |  | 2 раза в год | Толкачева М.А. |  |  |  |  |
| 18 | Издание полиграфических материалов об учреждении культуры |  | В соответствии с планом учреждения | Толкачева М.А. |  |  |  |  |

Директор МУК «Назаровский КДК»                                                           Толкачева М.А.